## 2020重点建设
附件－1
2 0 2 0 年 自 治 区 重 点 建 设 项 目 投 资 计 划
投资单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设规模及主要内容 | 建 设 起 止 年 限 | 投资来源 | 总投资 | 到2019年 底累计完成投资 | 2020年计划 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 | 进度目标或新增效益
| 总 计 (80项) |  |  |  |  | 22685174.29 | 7643038.2 | 5104227.25
| 一、重大产业项目（43项） |  |  |  |  | 11135779.29 | 2337271.2 | 2915154.25
| （一）工业（39项） |  |  |  |  | 9659335.29 | 1522593.2 | 2797154.25
1 | 宁夏银和半导体科技有限公司集成电路大硅片（200mm，300mm）项目（银川市） | 续建 | 建设年产200mm半导体硅片420万片、300mm半导体硅片120万片生产线及公用和辅助配套设施 | 2018-2021 |  | 180129 | 100000 | 30000 | 完成300mm半导体硅片设备调试 | 宁夏银和半导体科技有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 180129 | 100000 | 30000
2 | 银川经济技术开发区中轴小镇一期工程项目（银川市） | 续建 | 租用厂房建设智能制造工厂及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 200000 | 74645 | 15000 | 完成厂房内部改造及部分设备安装调试 | 银川中轴智造小镇科技发展有限公司、银川经济技术开发区管委会
[5 empty] | 企业自筹 | 200000 | 74645 | 15000
3 | 银川隆基光伏科技有限公司年产15GW单晶硅棒和15GW硅片项目（银川市） | 新建 | 租用厂房建设单晶硅棒和切片生产线及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 458612 |  | 200000 | 完成部分单晶炉和切片机安装调试 | 银川隆基光伏科技有限公司、银川经济技术开发区管委会
[5 empty] | 企业自筹 | 458612 |  | 200000
4 | 宁夏恒力生物新材料有限公司年产5万吨高档尼纶基材项目（石嘴山市） | 续建 | 建设年产50000吨高档尼纶基材生产线及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 187200 | 111262 | 30000 | 完成部分土建工程及设备订购 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 187200 | 111262 | 30000
5 | 杉杉能源（宁夏）有限公司年产5.5万吨动力型锂电材料项目（五期）（石嘴山市） | 续建 | 新建A06车间，年产10000吨三元前驱体生产线及配套设施；续建A03车间，年产10000吨三元前驱体生产线及配套设施 | 2019-2020 |  | 50000 | 30000 | 20000 | 建成投产 | 杉杉能源（宁夏）有限公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 50000 | 30000 | 20000
6 | 宁夏首朗吉元新能源科技有限公司年产4.5万吨燃料乙醇项目（石嘴山市） | 续建 | 建设年产燃料乙醇4.5万吨、蛋白粉5000吨、杂醇油250吨生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 40934 | 2000 | 30000 | 完成部分土建工程及设备订购 | 宁夏首朗吉元新能源科技有限公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 40934 | 2000 | 30000
7 | 宁夏申银特钢股份有限公司双高线技术改造项目（石嘴山市） | 续建 | 建设2座120吨/小时步进梁式加热炉，全连续式线材轧机等设施 | 2019-2021 |  | 50804 | 7000 | 30800 | 完成部分土建工程及设备订购 | 宁夏申银特钢股份有限公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 50804 | 7000 | 30800
8 | 宁夏盈氟金和科技有限公司年产20000吨电子级氢氟酸项目（石嘴山市） | 续建 | 建设年产20000吨电子级氢氟酸生产线及公用和辅助配套设施 | 2019-2020 |  | 12984 | 7984 | 5000 | 建成投产 | 宁夏盈氟金和科技有限公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 12984 | 7984 | 5000
9 | 宁夏福瑞硅烷材料有限公司50000吨/年硅烷偶联剂项目（石嘴山市） | 续建 | 建设年产50000吨硅烷偶联剂生产线及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 34836 | 2000 | 7000 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏福瑞硅烷材料有限公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 34836 | 2000 | 7000
10 | 宁夏国运铁建高新材料有限公司西北区域装备制造基地项目（吴忠市） | 续建 | 建设全封闭式钢结构生产车间、半封闭式钢结构加工成品车间及其他基础配套设施 | 2019-2021 |  | 51000 | 16200 | 10000 | 建设完成钢结构生产线、镀锌生产线 | 宁夏国运铁建高新材料有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 51000 | 16200 | 10000
11 | 青铜峡铝业股份有限公司绿色高效智能化升级技术改造项目（吴忠市） | 续建 | 建设电解铝远程诊断、电解烟气净化改造、电解槽控机改造等项目 | 2018-2020 |  | 40000 | 19658 | 20342 | 建成 | 青铜峡铝业股份有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 40000 | 19658 | 20342
12 | 宁夏天泽新材料科技有限公司精细化学品项目（吴忠市） | 新建 | 建设年产硝酸胍、原乙酸三甲酯等精细化学品3.32万吨生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2022 |  | 80000 |  | 25000 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏天泽新材料科技有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 80000 |  | 25000
13 | 宁夏坤正生物科技有限公司左旋肉碱及其盐类项目（吴忠市） | 新建 | 建设年产1600吨肉碱、3100吨丙二醇、439吨肉碱酒石酸盐、516吨肉碱富马酸盐、441吨肉碱盐酸盐生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2022 |  | 34290 |  | 10000 | 完成生产车间及配套附属工程、部分设备购置及安装 | 宁夏坤正生物科技有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 34290 |  | 10000
14 | 宁夏伊利乳业有限责任公司技术改造项目（吴忠市） | 新建 | 改建现有生产线，购置生产设施，调整部分产品包装规格，优化产品结构 | 2020 |  | 30000 |  | 30000 | 建成投产 | 宁夏伊利乳业有限责任公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 30000 |  | 30000
15 | 固原市城市垃圾无害化利用及环卫一体化项目生活垃圾焚烧发电工程（固原市） | 续建 | 一期建设2条350吨/日生活垃圾焚烧生产线和1×15MW汽轮发电机组；二期建设1条350吨/日生活垃圾焚烧生产线和1×7.5MW汽轮发电机组 | 2019-2021 |  | 51638 | 15000 | 20000 | 一期建成投运 | 宁夏天楹环保能源有限公司、固原市人民政府
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 1000 |  | 1000
[5 empty] | 银行贷款 | 40000 | 4362 | 19000
[5 empty] | 企业自筹 | 10638 | 10638
16 | 宁钢炼铁高炉升级改造项目（中卫市） | 续建 | 拆除2座600立方米高炉，建设1座1580立方米高炉 | 2019-2021 |  | 56800 | 15000 | 15000 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏钢铁（集团）有限责任公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 35000 |  | 15000
[5 empty] | 企业自筹 | 21800 | 15000
17 | 宁夏鲲鹏清洁能源有限公司乙二醇项目（宁东） | 续建 | 分两期建设年产40万吨乙二醇生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 433162 | 70987 | 130000 | 完成一期土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏鲲鹏清洁能源有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 283162 | 50000 | 91000
[5 empty] | 企业自筹 | 150000 | 20987 | 39000
18 | 宁夏百川新材料有限公司锂电材料生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目（宁东） | 续建 | 建设年产10万吨针状焦、5万吨石墨负极材料（包含10万吨石墨化装置）、10万吨磷酸铁、3万吨磷酸铁锂/磷酸锰铁锂、3万吨三元前驱材料，年回收利用30万吨锂电池材料和废催化剂生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2022 |  | 756117.53 | 102893 | 120000 | 部分建成投产 | 宁夏百川新材料有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 100000 | 30000 | 70000
[5 empty] | 企业自筹 | 656117.53 | 72893 | 50000
19 | 宁夏倬昱新材料科技有限公司高分子新材料类产品及精细化工产品生产项目（宁东） | 续建 | 建设年产4850吨高分子材料类产品、29610吨精细化工产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2018-2021 |  | 35000 | 14471 | 10000 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏倬昱新材料科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 3000 | 1500 | 1500
[5 empty] | 企业自筹 | 32000 | 12971 | 8500
20 | 宁夏沃凯珑新材料有限公司高分子功能助剂新材料生产能力建设项目（宁东） | 续建 | 建设年产15800吨高分子功能助剂生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 46628 | 30789 | 10000 | 基本建成 | 宁夏沃凯珑新材料有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 6000 | 3574.4 | 2000
[5 empty] | 企业自筹 | 40628 | 27215 | 8000
21 | 宁夏宁泰科技有限公司精细化工、助剂、热敏材料及环保型高档染料项目（宁东） | 续建 | 建设年产48000吨精细化工、助剂、热敏材料和环保型高档染料生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2022 |  | 105000 | 8878 | 10000 | 完成部分土建工程及设备安装 | 宁夏宁泰科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 73500 |  | 7000
[5 empty] | 企业自筹 | 31500 | 8878 | 3000
22 | 宁夏宁顺新材料科技有限公司甲醛和多元醇及下游深加工产品项目（宁东） | 续建 | 建设年产58万吨甲醛、季戊四醇、新戊二醇、多聚甲醛等化工产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 50000 | 1000 | 10000 | 完成部分土建工程及设备安装 | 宁夏宁顺新材料科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 35000
[5 empty] | 企业自筹 | 15000 | 1000 | 10000
23 | 宁夏华业精细化学科技有限公司45万吨甲醛及下游深加工产品项目（宁东） | 续建 | 建设年产45万吨甲醛、8万吨甲缩醛、9万吨多聚甲醛、3万吨乌洛托品、4.5万吨氯乙酸、3万吨甘氨酸、2万吨氯化铵、2万吨食品级甘氨酸生产装置及公用和辅助配套设施 | 2018-2023 |  | 250000 | 54100 | 20000 | 部分建成投产 | 宁夏华业精细化学科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 175000 | 1500 | 14000
[5 empty] | 企业自筹 | 75000 | 52600 | 6000
24 | 宁夏宁东弘丰化工有限公司循环产业精细化工项目（宁东） | 续建 | 建设年产5.1万吨酰氯系列产品、3万吨氯酚系列产品、2万吨苯氧乙酸系列产品和副产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 60000 | 9200 | 10000 | 部分建成投产 | 宁夏宁东弘丰化工有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 36000 |  | 9000
[5 empty] | 企业自筹 | 24000 | 9200 | 1000
25 | 宁夏苏融达化工有限公司精细化工产品项目（宁东） | 续建 | 建设年产2万吨水合肼、1万吨三氮唑、0.6万吨硫代卡巴肼、1万吨环氧、1万吨频呐酮、8千吨对氯苯甲醛、6千吨三嗪酮、6千吨二氯频呐酮生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 111000 | 10000 | 30000 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏苏融达化工有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 50000 |  | 10000
[5 empty] | 企业自筹 | 61000 | 10000 | 20000
26 | 宁夏润丰新材料科技有限公司轻烃产业链及氢气综合利用项目（宁东） | 续建 | 一期建设年产30万吨丙烯、3万吨轻烃、1.2万吨氢气生产装置；二期建设年产30万吨聚丙烯生产装置；三期建设年产20万吨环己酮生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2022 |  | 320130 | 43005 | 40000 | 一期建成投产 | 宁夏润丰新材料科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 160065 |  | 28000
[5 empty] | 企业自筹 | 160065 | 43005 | 12000
27 | 宁夏宝廷新能源有限公司煤焦油及低碳烷烃循环利用项目（宁东） | 续建 | 建设年产15万吨聚丙烯、31.23万吨MTBE、4.2万吨苯、11.4万吨甲苯、15万吨二甲苯、11.52万吨重芳烃、18.76万吨精制煤焦油、8万吨煤沥青、17.11万吨非芳烃生产装置及公用和辅助配套设施 | 2016-2021 |  | 359630 | 210962 | 30000 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏宝廷新能源有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 60000 | 35000 | 5000
[5 empty] | 企业自筹 | 299630 | 175962 | 25000
28 | 宁夏泰胜生物科技有限公司化学原料药、制剂及医药中间体建设项目（宁东） | 续建 | 一期建设辅酶Ｑ10、透明质酸钠等生产线及污水站、循环水站、质检楼等公共辅助设施；二期建设奥利司他、替考拉宁等产品生产线 | 2019-2021 |  | 306807 | 1000 | 100000 | 完成一期、二期公用工程及一期土建工程、设备安装 | 宁夏泰胜生物科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 150000 |  | 60000
[5 empty] | 企业自筹 | 156807 | 1000 | 40000
29 | 宁夏永农生物科学有限公司高效农药原药及中间体项目（宁东） | 续建 | 建设年产2万吨草铵膦原药、7千吨甲基二酯等产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2022 |  | 150000 | 11530 | 25000 | 部分建成投产 | 宁夏永农生物科学有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 企业自筹 | 150000 | 11530 | 25000
30 | 宁夏一帆生物科技有限公司农药原料药及中间体项目（宁东） | 续建 | 建设年产25万吨农业原料药、中间体和副产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2022 |  | 186000 | 28980 | 20000 | 部分建成投产 | 宁夏一帆生物科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 55800
[5 empty] | 企业自筹 | 130200 | 28980 | 20000
31 | 宁夏金美生物科技有限公司甲钴胺及甲钴胺食品添加剂、辅酶Q10原料及胶囊、维生素B6及甜菜碱项目（宁东） | 续建 | 建设年产1500吨维生素B6、1.5万吨甜菜碱、400吨辅酶Q10及5亿粒辅酶Q10胶囊、10吨甲钴胺、600吨甲钴胺食品添加剂生产装置及公用和辅助配套设施 | 2018-2021 |  | 219640 | 81000 | 35000 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏金美生物科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 98840 | 12000 | 15750
[5 empty] | 企业自筹 | 120800 | 69000 | 19250
32 | 宁夏金美维生素B12异地搬迁项目（宁东） | 续建 | 建设年产26吨维生素B12原料药、1800吨维生素B12饲料添加剂、2000吨维生素B12食品添加剂生产装置及公用和辅助配套设施 | 2019-2021 |  | 37752 | 100 | 20000 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏金美生物科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 16972 |  | 10000
[5 empty] | 企业自筹 | 20780 | 100 | 10000
33 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目（宁东） | 新建 | 建设年产150万吨煤炭气化制甲醇装置（4开2备）、50万吨甲醇制烯烃装置、25万吨乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）装置、30万吨聚丙烯装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2023 |  | 1377000 |  | 200000 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 963900 |  | 140000
[5 empty] | 企业自筹 | 413100 |  | 60000
34 | 宁夏宁东泰和新材有限公司绿色差别化氨纶智能制造项目（宁东） | 新建 | 建设年产3万吨绿色差别化氨纶生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 100000 |  | 70000 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏宁东泰和新材有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 65000 |  | 45000
[5 empty] | 企业自筹 | 35000 |  | 25000
35 | 苏利（宁夏）新材料科技有限公司精细化工产品项目（宁东） | 新建 | 建设年产间苯二甲腈、对苯二甲腈、苯并呋喃酮等45万吨精细化工产品及相关衍生产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2024 |  | 303856 |  | 30000 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 苏利（宁夏）新材料科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 企业自筹 | 303856 |  | 30000
36 | 宁夏百川科技有限公司新戊二醇、三羟甲基丙烷、环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目（宁东） | 新建 | 建设年产3万吨新戊二醇和10万吨三羟甲基丙烷产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 86499.96 |  | 50000 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏百川科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 50000 |  | 29000
[5 empty] | 企业自筹 | 36499.96 |  | 21000
37 | 宁夏电网主网架升级工程 | 续建 | 建设变电容量918万千伏安，新建线路765.9公里，主要建设内容包括平罗电厂送出750千伏送出工程、妙岭750千伏输变电工程、青山750千伏输变电工程、江汉330千伏输变电工程、青龙山330千伏输变电工程、塞上330千伏输变电工程、泉眼330千伏输变电工程 | 2019-2021 |  | 462000 | 36100 | 173600 | 部分建成投运 | 国网宁夏电力有限公司
[5 empty] | 银行贷款 | 346500 | 27075 | 130200
[5 empty] | 企业自筹 | 115500 | 9025 | 43400
38 | 光伏发电项目 |  |  |  |  | 249203.8 | 21865.2 | 227339
| （1）宁夏国光新能源永宁县光伏发电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2019-2020 |  | 50000 | 10000 | 40000 | 建成 | 宁夏国光新能源有限公司、永宁县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 35000 | 7000 | 28000
[5 empty] | 企业自筹 | 15000 | 3000 | 12000
| （2）三峡新能源吴忠市利通区一期光伏发电项目 | 续建 | 装机20万千瓦 | 2019-2020 |  | 93821.6 | 300 | 93522 | 建成 | 三峡新能源利通区五里坡发电有限公司、利通区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 65676 | 210 | 65466
[5 empty] | 企业自筹 | 28145.6 | 90 | 28056
| （3）大唐宁夏红寺堡光伏项目 | 续建 | 装机5万千瓦 | 2019-2020 |  | 19335 | 10582 | 8753 | 建成 | 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司、红寺堡区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 13534.5 | 7407.4 | 6128
[5 empty] | 企业自筹 | 5800 | 3174.6 | 2625
| （4）中能建投盐池光伏发电项目 | 续建 | 装机12万千瓦 | 2019-2020 |  | 50000 | 600 | 49400 | 建成 | 中国能源建设集团投资有限公司、盐池县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 35000 | 420 | 34580
[5 empty] | 企业自筹 | 15000 | 180 | 14820
| （5）华润中卫市海原县付套村光伏电站 | 续建 | 装机3万千瓦 | 2019-2020 |  | 12018.2 | 140.79 | 11877 | 建成 | 华润风电（海原）有限公司、海原县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 8412.74 | 98.553 | 8313.9
[5 empty] | 企业自筹 | 3605.46 | 42.237 | 3563.1
| （6）华润中卫市海原县范台村光伏电站 | 续建 | 装机6万千瓦 | 2019-2020 |  | 24029 | 242.41 | 23787 | 建成 | 华润风电（海原）有限公司、海原县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 16820.3 | 169 | 16650.9
[5 empty] | 企业自筹 | 7208.7 | 73.41 | 7136.1
39 | 风力发电项目 |  |  |  |  | 2094682 | 384984 | 928073.25
| （1）灵武兴黔风电项目 | 续建 | 装机20万千瓦 | 2019-2021 |  | 145500 | 1220 | 50498 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 灵武市兴黔新能源有限公司、灵武市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 101850 | 854 | 35348.6
[5 empty] | 企业自筹 | 43650 | 366 | 15149.4
| （2）宁夏嘉泽红寺堡苏家梁风电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2018-2020 |  | 70000 | 22374 | 47626 | 建成 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司、红寺堡区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 49000 | 15661.8 | 33338.2
[5 empty] | 企业自筹 | 21000 | 6712.2 | 14287.8
| （3）宁夏嘉泽红寺堡谭庄子风电项目 | 续建 | 装机5万千瓦 | 2019-2021 |  | 30000 | 100 | 10465 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏泽华新能源有限公司、红寺堡区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 21000 | 70 | 7325
[5 empty] | 企业自筹 | 9000 | 30 | 3140
| （4）卧龙电气红寺堡风电项目 | 续建 | 装机15万千瓦 | 2019-2021 |  | 90000 | 1800 | 26460 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 吴忠市红寺堡区银变新能源有限公司、红寺堡区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 63000 | 1260 | 18522
[5 empty] | 企业自筹 | 27000 | 540 | 7938
| （5）大唐国际新庄集乡（原南川）风电项目 | 续建 | 装机15万千瓦 | 2018-2020 |  | 113300 | 54360 | 58940 | 建成 | 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司、红寺堡区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 79310 | 38052 | 41258
[5 empty] | 企业自筹 | 33990 | 16308 | 17682
| （6）北京洁源青铜峡市峡口风电项目 | 续建 | 装机7.8万千瓦 | 2019-2021 |  | 60000 | 3000 | 17100 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 青铜峡市洁源新能源有限公司、青铜峡市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 42000 | 2100 | 11970
[5 empty] | 企业自筹 | 18000 | 900 | 5130
| （7）神华国能宁夏盐池惠安风电二期项目 | 续建 | 装机5万千瓦 | 2018-2020 |  | 30000 | 15350 | 14650 | 建成 | 神华国能宁夏煤电有限公司、盐池县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 21000 | 10745 | 10255
[5 empty] | 企业自筹 | 9000 | 4605 | 4395
| （8）神华集团国华盐池青山风电项目 | 续建 | 装机15万千瓦 | 2018-2020 |  | 101000 | 99760 | 1240 | 建成 | 国华（宁夏）新能源有限公司、盐池县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 70700 | 69832 | 868
[5 empty] | 企业自筹 | 30300 | 29928 | 372
| （9）宁夏泽恺三道山风电项目 | 续建 | 装机15万千瓦 | 2019-2021 |  | 90000 | 130 | 31455 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏泽恺新能源有限公司、盐池县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 63000 | 91 | 22018.5
[5 empty] | 企业自筹 | 27000 | 39 | 9436
| （10）中核汇能同心兴隆风电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2019-2021 |  | 60000 | 1200 | 17640 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 中核（宁夏）同心新能源有限公司、同心县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 42000 | 840 | 12348
[5 empty] | 企业自筹 | 18000 | 360 | 5292
| （11）中能吴忠同心风电场张家庄风电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2019-2021 |  | 71898 | 600 | 24954 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 中能新源宁夏同心风力发电有限公司、同心县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 50328.6 | 420 | 17467.8
[5 empty] | 企业自筹 | 21569.4 | 180 | 7486.2
| （12）中元科创宁夏同心顾家庄子风电项目 | 续建 | 装机7万千瓦 | 2019-2021 |  | 53000 | 250 | 18463 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 中元科创（宁夏）能源有限公司、同心县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 37100 | 175 | 12924.1
[5 empty] | 企业自筹 | 15900 | 75 | 5538.9
| （13）宁夏国博新能源同心焦家畔风电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2018-2020 |  | 70000 | 38535 | 31465 | 建成 | 宁夏国博新能源有限公司、同心县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 49000 | 26974.5 | 22025
[5 empty] | 企业自筹 | 21000 | 11560 | 9440
| （14）三峡新能源利通区五里坡风电项目 | 新建 | 装机7万千瓦 | 2020-2021 |  | 51000 |  | 17850 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 三峡新能源吴忠发电有限公司、利通区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 35700 |  | 12495
[5 empty] | 企业自筹 | 15300 |  | 5355
| （15）三峡新能源红寺堡风电项目 | 新建 | 装机5万千瓦 | 2020-2021 |  | 39000 |  | 13650 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 三峡新能源红寺堡发电有限公司、红寺堡区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 27300 |  | 9555
[5 empty] | 企业自筹 | 11700 |  | 4095
| （16）宁夏大唐国际南川二期风电项目 | 新建 | 装机15万千瓦 | 2020-2021 |  | 104000 |  | 36400 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司、红寺堡区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 72800 |  | 25480
[5 empty] | 企业自筹 | 31200 |  | 10920
| （17）宁夏盐池马斯特惠安堡郝家山风电项目 | 新建 | 装机3万千瓦 | 2020-2021 |  | 26132 |  | 9146.2 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏盐池马斯特风力发电有限公司、盐池县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 18292.4 |  | 6402.34
[5 empty] | 企业自筹 | 7839.6 |  | 2743.86
| （18）宁夏盐池马斯特王乐井鸦儿沟（一期）风电项目 | 新建 | 装机4.998万千瓦 | 2020-2021 |  | 42049 |  | 14717.15 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏盐池马斯特风力发电有限公司、盐池县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 29434.3 |  | 10302.005
[5 empty] | 企业自筹 | 12614.7 |  | 4415.145
| （19）宁夏盐池马斯特王乐井鸦儿沟（二期）风电项目 | 新建 | 装机4.998万千瓦 | 2020-2021 |  | 39210 |  | 13723.5 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏盐池马斯特风力发电有限公司、盐池县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 27447 |  | 9607
[5 empty] | 企业自筹 | 11763 |  | 4117.05
| （20）宁夏盐池马斯特王乐井鸦儿沟（三期）风电项目 | 新建 | 装机4.998万千瓦 | 2020-2021 |  | 39504 |  | 13826.4 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 宁夏盐池马斯特风力发电有限公司、盐池县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 27652.8 |  | 9678.48
[5 empty] | 企业自筹 | 11851.2 |  | 4147.92
| （21）汇能风电西吉偏城乡风电项目 | 续建 | 装机5万千瓦 | 2019-2021 |  | 41000 | 500 | 12150 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 西吉县汇能风电有限公司、西吉县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 28700 | 350 | 8505
[5 empty] | 企业自筹 | 12300 | 150 | 3645
| （22）国电投宁夏中卫香山风电项目 | 续建 | 装机20万千瓦 | 2018-2020 |  | 144000 | 62981 | 81019 | 建成 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司、沙坡头区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 104000 | 32981 | 71019
[5 empty] | 企业自筹 | 40000 | 30000 | 10000
| （23）浙能宁夏中卫香山风电项目 | 续建 | 装机12万千瓦 | 2019-2020 |  | 83600 | 18105 | 65495 | 建成 | 浙江浙能电力股份有限公司、沙坡头区人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 83600 | 18105 | 65495
| （24）中电建中卫麦垛山风电项目 | 续建 | 装机20万千瓦 | 2019-2020 |  | 130289 | 2466 | 127823 | 建成 | 中卫市麦垛山新能源有限公司、沙坡头区人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 100000 | 0 | 100000
[5 empty] | 企业自筹 | 30289 | 2466 | 27823
| （25）华润海原呱呱山风电项目 | 续建 | 装机20万千瓦 | 2018-2020 |  | 160000 | 62253 | 97747 | 建成 | 华润风电（海原）有限公司、海原县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 112000 | 43577.1 | 68422.9
[5 empty] | 企业自筹 | 48000 | 18675.9 | 29324.1
| （26）华润海原北山梁风电项目 | 新建 | 装机8万千瓦 | 2020-2021 |  | 64000 |  | 22400 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 华润风电（海原）有限公司、海原县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 44800 |  | 15680
[5 empty] | 企业自筹 | 19200 |  | 6720
| （27）华润海原尖尖山风电项目 | 新建 | 装机12万千瓦 | 2020-2021 |  | 96000 |  | 33600 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 华润风电（海原）有限公司、海原县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 67200 |  | 23520
[5 empty] | 企业自筹 | 28800 |  | 10080
| （28）华电李俊堡风电二期项目 | 新建 | 装机6万千瓦 | 2020-2021 |  | 50200 |  | 17570 | 完成土建工程、部分设备购置及安装 | 华电国际宁夏新能源发电有限公司、海原县人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 35140 |  | 12299
[5 empty] | 企业自筹 | 15060 |  | 5271
| （二）服务业（2项） |  |  |  |  | 1384944 | 809678 | 73000
40 | 银川宝丰健康养老综合项目 | 续建 | 建设9000套18000张床位养老公寓、2100张床位大型综合医院、1500张床位养护院，配套建设幼儿园、小学、中学等 | 2017-2021 |  | 940000 | 585490 | 50000 | 完成土建工程 | 宝丰集团、银川市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 450000 | 409843 | 14000
[5 empty] | 企业自筹 | 490000 | 175647 | 36000
41 | 宁夏中关村科技产业园数据中心项目 |  |  |  |  | 444944 | 224188 | 23000
| （1）亚马逊中卫数据中心厂房设施建设项目 | 续建 | 建筑面积7.5万平方米，安装2700个机柜，部署服务器10.5万台 | 2016-2023 |  | 400000 | 220950 | 15000 | 完成2700个机柜安装 | 亚马逊宁云技术服务（宁夏）有限公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 400000 | 220950 | 15000
| （2）中国联通宁夏中卫数据中心一期工程 | 续建 | 建筑面积6.4万平方米，安装机柜9300个、服务器10万台 | 2019-2021 |  | 14944 | 3238 | 5000 | 运维楼建成，安装机柜624个 | 中国联通宁夏分公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 14944 | 3238 | 5000
| （3）中国电信宁夏公司省级数据中心一期工程 | 新建 | 建筑面积1.35万平方米，建设一栋IDC机楼，安装2048个IDC机柜 | 2020-2021 |  | 30000 |  | 3000 | 完成部分土建工程 | 中国电信宁夏分公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 30000 |  | 3000
| （三）农业（2项） |  |  |  |  | 91500 | 5000 | 45000
42 | 宁夏澳兰牧业有限公司10000头奶牛养殖场建设项目 | 续建 | 占地面积2710.96亩，建设标准化奶牛圈舍16栋、标准化挤奶厅2座、青贮地坪4个、精饲料库房一座、饲草料棚2栋、生活办公房、兽医防疫房、污水处理设施等 | 2019-2021 |  | 30000 | 5000 | 5000 | 完成4栋标准化奶牛圈舍、2座标准化挤奶厅、污水处理设施建设 | 宁夏澳兰牧业有限公司、平罗县人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 30000 | 5000 | 5000
43 | 吴忠市利通区五里坡奶牛生态养殖基地四期建设项目 | 新建 | 新建3000头以上规模养殖场20个，配套水电路等基础设施 | 2020-2021 |  | 61500 |  | 40000 | 完成部分基础设施及配套附属设施 | 吴忠市富农奶牛养殖专业合作社等20家企业、利通区人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 21500 |  | 20000
[5 empty] | 企业自筹 | 40000 |  | 20000
| 二、重大基础设施项目（21项） |  |  |  |  | 10439426 | 5036734 | 1512281
| （一）水利（5项） |  |  |  |  | 696804 | 279306 | 195411
44 | 银川都市圈城乡西线供水水源工程 | 续建 | 实施取水工程、输水工程、调蓄工程等 | 2019-2021 |  | 396500 | 210000 | 70000 | 银川段建成通水，实施石嘴山输水管道、大武口调蓄水库、青铜峡调蓄水库等工程 | 银川中铁水务集团有限公司、银川市人民政府、石嘴山市人民政府、青铜峡市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 396500 | 210000 | 70000
45 | 银川都市圈城乡东线供水工程 | 新建 | 扩整东干渠543米，新建取水联合闸1座、调蓄水库1座、扬水泵站4座，铺设扬水、输水管道145公里，新建改造净水厂5座等 | 2020-2021 |  | 158000 |  | 60000 | 完成东干渠改造543米，建成联合闸1座，建成青镇泵站、关马湖净水厂，改造金积水厂、利通区二水厂、三水厂、青镇水厂，铺设利通区、青铜峡及灵武供水支线 | 宁夏水务投资集团有限公司、吴忠市人民政府、灵武市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 158000 |  | 60000
46 | 固原市黄河水调蓄工程 | 续建 | 新建扬水泵站一座，管线5.62公里，输水隧洞一座，调蓄水库一座 | 2019-2020 |  | 39306 | 24306 | 15000 | 建成 | 固原市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 29306 | 14306 | 15000
[5 empty] | 其他资金 | 10000 | 10000
47 | 红寺堡扬水一至五干渠更新改造工程 | 续建 | 砌护改造干渠101.5公里，配套改造渠道建筑物225座；高边坡整治、防洪工程；改造巡护道路93.84公里以及渠系信息自动化设备等 | 2019-2020 |  | 35411 | 15000 | 20411 | 建成 | 自治区水利厅
[5 empty] | 其他资金 | 35411 | 15000 | 20411
48 | 西干渠扩整改造工程 | 续建 | 扩整改造西干渠全段112.52公里，配套改造渠系建筑物98座；新建西夏渠水源置换泵站4座，以及渠系自动化、信息化系统建设工程等 | 2019-2021 |  | 67587 | 30000 | 30000 | 完成干渠改造砌护92.6公里及配套工程 | 自治区水利厅
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 3000 | 1000 | 900
[5 empty] | 其他资金 | 64587 | 29000 | 29100
| （二）铁路（5项） |  |  |  |  | 4117588 | 2051000 | 235000
49 | 新建银川至西安铁路宁夏段 | 续建 | 宁夏境内183公里高速铁路 | 2016-2020 |  | 2170000 | 1893000 | 30000 | 建成通车 | 银西铁路公司、兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 500000 | 500000
[5 empty] | 银行贷款 | 1026000 | 749000 | 30000
[5 empty] | 专项建设基金 | 290000 | 290000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 354000 | 354000
50 | 新建中卫至兰州铁路宁夏段 | 续建 | 宁夏境内46公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 402688 | 128000 | 90000 | 路基、桥涵、隧道施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 209300 | 85500 | 40000
[5 empty] | 银行贷款 | 103662 | 24500 | 15000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 89726 | 18000 | 35000
51 | 新建包头至银川铁路宁夏段 | 续建 | 宁夏境内100公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 1287000 | 30000 | 75000 | 完成征地拆迁及部分路基、桥涵施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 61000 |  | 33000
[5 empty] | 地方铁路建设专项债券资金 | 360000 | 20000
[5 empty] | 银行贷款 | 386000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 480000 | 10000 | 42000
52 | 包银高铁惠农南至包头段 | 新建 | 宁夏境内高速铁路17公里 | 2020-2023 |  | 83600 |  | 20000 | 完成征地拆迁 | 自治区发展改革委
自治区财政拨款
银行贷款
铁路专项建设基金
53 | 银川至巴彦浩特支线 | 新建 | 宁夏境内普通铁路35.89公里 | 2020-2023 |  | 174300 |  | 20000 | 完成征地拆迁 | 自治区发展改革委
自治区财政拨款
银行贷款
铁路专项建设基金
| （三）公路（4项） |  |  |  |  | 4087196 | 2482280 | 514000
54 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界）段 | 续建 | 四车道高速公路113公里 | 2017-2020 |  | 685199 | 495066 | 104000 | 建成通车 | 自治区交通运输厅、宁夏银百高速公路建设管理有限公司
[5 empty] | 企业自筹 | 492299 | 340766 | 65400
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 192900 | 154300 | 38600
55 | S60西吉至会宁（宁甘界）高速公路 | 续建 | 四车道高速公路46公里 | 2017-2020 |  | 394359 | 231000 | 95000 | 建成通车 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 | 50000
[5 empty] | 银行贷款 | 234359 | 71000 | 95000
[5 empty] | 专项债券资金 | 110000 | 110000
56 | 京藏高速石嘴山（蒙宁界）至中宁段改扩建工程 | 续建 | 八车道高速公路284公里 | 2016-2020 |  | 2213486 | 1551055 | 95000 | 建成通车 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 银行贷款 | 1557586 | 943555 | 46600
[5 empty] | 专项债券资金 | 195000 | 195000
[5 empty] | 专项建设基金 | 86300 | 86300
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 374600 | 326200 | 48400
57 | 乌海至玛沁公路青铜峡至中卫段 | 续建 | 四车道高速公路133公里 | 2018-2022 |  | 794152 | 205159 | 220000 | 完成路基、桥涵施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 | 50000
[5 empty] | 银行贷款 | 499252 | 25159 | 151000
[5 empty] | 专项债券资金 | 54000 | 35000 | 19000
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 190900 | 95000 | 50000
| （四）市政建设（7项） |  |  |  |  | 1537838 | 224148 | 567870
58 | 银川市沈阳西路（满城北街-新小线）快速通道工程 | 续建 | 全线设置立交5座，下穿西绕城高速隧道1座，新修桥梁3500米、道路2500米、隧道400米、路口改造4个 | 2019-2021 |  | 110000 | 25000 | 40000 | 完成满城北街至宏图街已有道路改造、5座立交桥、绿化工程、交通工程及道路附属设施 | 银川市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 110000 | 25000 | 40000
59 | 银川市中北部片区沈阳东路（亲水大街-京藏高速）快速通道工程 | 续建 | 全长10.38公里，包括1处下穿工程、3处互通立交工程和3处上跨工程 | 2019-2020 |  | 246538 | 145573 | 100965 | 建成 | 中铁建（银川）城市发展有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 其他资金 | 246538 | 145573 | 100965
60 | 银川经济技术开发区高端产业综合配套区 | 新建 | 公共基础设施及配套建设，包括管路改造、水系改造、道路修建、园林建设、教育设施建设、配套公寓建设等 | 2020-2024 |  | 540000 |  | 150000 | 完成部分土建工程 | 宁夏东方今典高端产业综合配套发展有限公司、银川经济技术开发区管委会
[5 empty] | 企业自筹 | 540000 |  | 150000
61 | 华电灵武电厂向银川市智能化集中供热项目（二期） | 续建 | 新建供热主支干线约127.6千米，供热面积3179万平方米 | 2019-2022 |  | 337550 | 8000 | 213205 | 完成长输管线、中继泵站建设 | 宁夏华电供热有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 3000 |  | 3000
[5 empty] | 银行贷款 | 236285 | 8000 | 111940
[5 empty] | 企业自筹 | 98265 |  | 98265
62 | 中宁县热电联产集中供热主线管网建设工程项目 | 续建 | 敷设安装供热主管网16.448公里，建设亲水供热隔压站；安装1条中水管道18.133公里，建设中水加压站1座 | 2019-2021 |  | 80107 | 10000 | 20000 | 完成供热管网及中水管网敷设、穿黄河盾构施工 | 中宁县水暖公司、中宁县人民政府
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 4000 |  | 2000
[5 empty] | 银行贷款 | 40107 | 10000 | 8000
[5 empty] | 专项债券资金 | 36000 |  | 10000
63 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司集中供热项目 | 新建 | 分期建设2×300吨/小时锅炉及配套水处理装置、蒸汽管网、脱硫、脱硝装置，配套建设生产厂房、泵区、控制室、蒸汽管网及配套水处理装置、安全环保设施 | 2020-2022 |  | 53279 |  | 10000 | 完成一期300吨/小时锅炉及辅助设施土建施工 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 53279 |  | 10000
64 | 天然气应急储气设施建设项目 |  |  |  |  | 170364 | 35575 | 33700
| （1）银川市应急调峰储气设施建设项目 | 续建 | 建设8万立方米天然气储气设施 | 2019-2021 |  | 81700 | 20400 | 15700 | 完成罐区建设、部分设备购置及安装 | 宁夏凯添天然气有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 中央预算内投资 | 10000 | 10000
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 10000 | 4050 | 3420
[5 empty] | 企业自筹 | 41700 | 6350 | 3000
[5 empty] | 其他资金 | 20000 |  | 9280
| （2）石嘴山市应急储气设施建设项目 | 续建 | 建设2万立方米天然气储气设施 | 2019-2021 |  | 23664 | 3950 | 8000 | 完成罐区建设、部分设备购置及安装 | 石嘴山市星泽燃气有限公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 中央预算内投资 | 1250 | 1250
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 510 | 340
[5 empty] | 银川都市圈建设奖补资金 | 1890 | 1890
[5 empty] | 市县自筹 | 2500 | 470 | 140
[5 empty] | 企业自筹 | 17514 |  | 7860
| （3）吴忠市应急储气设施建设项目 | 续建 | 建设6万立方米天然气储气设施 | 2019-2021 |  | 65000 | 11225 | 10000 | 完成罐区建设、部分设备购置及安装 | 宁夏长明天然气开发有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 中央预算内投资 | 2500 | 2500
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 1020 | 1020
[5 empty] | 银川都市圈建设奖补资金 | 5755 | 5755
[5 empty] | 银行贷款 | 30000
[5 empty] | 企业自筹 | 25725 | 1950 | 10000
| 三、民生及社会事业项目（16项） |  |  |  |  | 1109969 | 269033 | 676792
| （一）生态环保（6项） |  |  |  |  | 547002 | 243964 | 201138
65 | 六盘山重点生态功能区降雨量400毫米以上区域造林绿化工程 | 续建 | 营造林260万亩，其中新造林90万亩、未成林补植补造110万亩、退化林改造60万亩 | 2017-2020 |  | 205500 | 150041 | 55459 | 完成造林60万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央投资 | 50200 | 36993 | 13207
[5 empty] | 其他资金 | 155300 | 113048 | 42252
66 | 引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程 | 续建 | 营造林27万亩，其中新造林13万亩、改造提升14万亩 | 2017-2020 |  | 54800 | 40416 | 14384 | 完成造林10万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央投资 | 10190 | 7388 | 2802
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 10500 | 9000 | 1500
[5 empty] | 其他资金 | 34110 | 24028 | 10082
67 | 银川市第一再生水厂 | 续建 | 总占地面积23.3公顷，建设半地下式再生水厂，日处理能力30万立方米 | 2019-2021 |  | 150401 | 40000 | 65000 | 完成部分土建工程、管道设备安装及调试 | 银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 150401 | 40000 | 65000
68 | 石嘴山贺兰山东麓山水林田湖草试点项目 | 续建 | 实施土地综合整治工程、矿山生态修复工程、流域水环境保护治理工程、污染与退化土地修复治理工程、生物多样性保护、重要生态系统保护修复工程（湖泊水体修复与治理工程、林业生态建设工程）及机制体制创新与能力建设等7大类工程建设 | 2019-2021 |  | 39988 | 6507 | 31295 | 完成部分生态修复工程建设 | 石嘴山市人民政府
[5 empty] | 中央财政资金 | 31185 | 6507 | 24678
[5 empty] | 市县政府投资 | 4417 |  | 4417
[5 empty] | 企业自筹 | 4386 |  | 2200
69 | 宁夏明峰萌成协同处置固体废弃物环保综合利用技术改造和配套安全填埋场项目 | 新建 | 改造4500吨/日新型干法水泥熟料生产线，利用水泥窑协同处置固体废物，配套建设安全填埋场，建成后可年处理固体废弃物10万吨以上 | 2020-2021 |  | 65000 |  | 25000 | 完成填埋场、生产车间建设 | 宁夏明峰萌成建材有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 65000 |  | 25000
70 | 宁东基地1号综合渣场三期工程 | 续建 | 总库容5051万立方米，贮存能力6288万吨 | 2019-2021 |  | 31313 | 7000 | 10000 | 完成土建工程 | 宁夏宁东开发投资有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 22813 |  | 9000
[5 empty] | 企业自筹 | 8500 | 7000 | 1000
| （二）教育文化卫生（6项） |  |  |  |  | 150963 | 25069 | 63650
71 | 宁夏大学教学综合楼（“未来教室”）项目 | 新建 | 总建筑面积37000平方米，建设标准未来教室、合班多媒体未来教室、小型互动讨论室、人防地下室等 | 2020-2023 |  | 18389 |  | 8138 | 完成土建主体工程 | 宁夏大学
[5 empty] | 专项债券资金 | 13255 |  | 8138
[5 empty] | 其他资金 | 5134
72 | 银川市中医医院新建项目 | 续建 | 建筑面积62400平方米，建设内容包括门急诊楼、医技楼、住院楼、科研教学楼及附属配套设施 | 2019-2021 |  | 34593 | 11105 | 13000 | 完成土建主体工程、部分设备安装 | 银川市中医医院、银川市人民政府
[5 empty] | 中央预算内投资 | 5000 |  | 5000
[5 empty] | 市县政府投资 | 19593 | 5500 | 5000
[5 empty] | 其他资金 | 10000 | 5605 | 3000
73 | 自治区疾病预防控制中心迁建项目 | 新建 | 建筑面积17500平方米，建设综合实验楼、业务楼、应急指挥中心等 | 2020-2022 |  | 15000 |  | 4000 | 完成基础施工 | 自治区卫生健康委
[5 empty] | 中央预算内投资 | 12000 |  | 4000
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 3000
74 | 自治区中医医院门急诊综合楼暨中医药传承创新工程项目 | 新建 | 总建筑面积35500平方米，建设内容包括门急诊治病中心、中医经典病房等业务用房及配套附属设施 | 2020-2022 |  | 23000 |  | 4000 | 完成基础施工 | 自治区卫生健康委
[5 empty] | 中央预算内投资 | 10000 |  | 4000
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 6500
[5 empty] | 其他资金 | 6500
75 | 宁夏医科大学总医院疑难病症诊治能力提升工程 | 续建 | 改造业务用房260平方米，购置大型医学设备共37台，升级信息化建设 | 2019-2021 |  | 20000 | 2385 | 14512 | 完成土建工程、信息化建设、部分设备购置及安装 | 宁夏医科大学总医院
[5 empty] | 中央预算内投资 | 15000 | 385 | 13262
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 3750 | 2000 | 500
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 1250 |  | 750
76 | 宁夏美术馆 | 续建 | 总建筑面积29992平方米 | 2018-2020 |  | 39981 | 11579 | 20000 | 基本建成 | 宁夏交通投资集团有限公司
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 11994 | 2650
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 27987 | 8929
| （三）城乡建设（4项） |  |  |  |  | 412004 | 0 | 412004
77 | 2020年城镇老旧小区改造项目 | 新建 | 改造面积443.47万平方米，涉及楼栋1366栋 | 2020 |  | 132480 |  | 132480 | 完成改造 | 各相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央预算内投资 | 60000 |  | 60000
[5 empty] | 中央财政专项资金 | 33200 |  | 33200
[5 empty] | 其他资金 | 39280 |  | 39280
78 | 危窑危房、抗震宜居农房改造 | 新建 | 改造危窑危房10878户、抗震宜居农房2.5万户 | 2020 |  | 224524 |  | 224524 | 完成改造 | 各相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央、自治区财政补助 | 68072 |  | 68072
[5 empty] | 市县整合资金 | 5653 |  | 5653
[5 empty] | 农户自筹 | 150799 |  | 150799
79 | 美丽小城镇建设 | 新建 | 建设20个美丽小城镇 | 2020 |  | 40000 |  | 40000 | 建成 | 各相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 30000 |  | 30000
[5 empty] | 市县筹资引资 | 10000 |  | 10000
80 | 美丽村庄和传统村落保护建设 | 新建 | 建设50个美丽村庄 | 2020 |  | 15000 |  | 15000 | 建成 | 各相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 10000 |  | 10000
[5 empty] | 市县筹资引资 | 5000 |  | 5000

## 2020年重点预备
附件－2
2 0 2 0 年 自 治 区 重 点 预 备 开 工 项 目 投 资 计 划
投资单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设规模及主要工作 | 建设起 止年限 | 投资来源 | 总投资 | 2020年计划投资 | 当年工作目标 | 责任单位
| 总 计 （27项） |  |  |  |  | 7565103 | 525830
| 一、产业（14项） |  |  |  |  | 3028387 | 194830
1 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司年产3GW单晶电池项目（银川市） | 新建 | 建设年产3GW单晶高效电池生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 100000 | 30000 | 完成部分土建施工 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司、银川经济技术开发区
[5 empty] | 企业自筹 | 100000 | 30000
2 | 宁夏天元瑞晟药业有限公司精制β-氨基丙酸等医药项目（吴忠市） | 新建 | 建设年产3000吨β氨基丙酸、4000吨泛酸钙、1000吨泛醇、1000吨维生素BT生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 34500 | 15000 | 完成生产车间及配套附属工程、部分设备安装 | 宁夏天元瑞晟药业有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 10000 | 10000
[5 empty] | 企业自筹 | 24500 | 5000
3 | 宁夏盛华龙矿业石膏开采及深加工项目（吴忠市） | 新建 | 年产4×100万吨石膏原矿开采及建设180万吨石膏粉及深加工产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 107980 | 15000 | 完成采矿区开采及生产线建设 | 宁夏盛华龙矿业有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 30000
[5 empty] | 企业自筹 | 77980 | 15000
4 | 宁夏天利丰能源利用有限公司低温重大核心装备研发试验中心（吴忠市） | 新建 | 建设实验楼及配套设施 | 2020-2021 |  | 20000 | 3000 | 完成实验楼建设 | 宁夏天利丰能源利用有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 20000 | 3000
5 | 宁夏宁水中研环保科技有限公司年产12万吨生物碳源项目（中卫市） | 新建 | 分两期建设年产12万吨生物碳源生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 11009 | 8800 | 完成设备调试 | 宁夏宁水中研环保科技有限公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 6000 | 3800
[5 empty] | 企业自筹 | 5009 | 5000
6 | 中卫市生活垃圾焚烧发电项目（中卫市） | 新建 | 建设1台处理能力500吨焚烧锅炉、1台10兆瓦凝气式汽轮机发电机组 | 2020-2021 |  | 23000 | 10000 | 完成部分土建工程、部分设备购置安装 | 中卫市绿能新能源有限公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 14000 | 6000
[5 empty] | 企业自筹 | 9000 | 4000
7 | 宁夏宁东泰和芳纶纤维有限公司芳纶原料项目（宁东） | 新建 | 建设年产1万吨间苯二胺等产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 100000 | 5000 | 完成部分土建工程 | 宁夏宁东泰和芳纶纤维有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 70000
[5 empty] | 企业自筹 | 30000 | 5000
8 | 宁夏浩登新材料科技有限公司高分子材料及精细化产品项目（宁东） | 新建 | 建设年产2万吨高分子材料、4.417万吨精细化工产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 70000 | 5000 | 完成部分土建工程 | 宁夏浩登新材料科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 49000
[5 empty] | 企业自筹 | 21000 | 5000
9 | 宁夏宝丰能源集团太阳能电解制氢储能项目（宁东） | 新建 | 建设10万千瓦光伏电站、2套1万标方/小时电解水制氢装置、2座加氢站 | 2020-2021 |  | 65900 | 20000 | 完成部分土建工程、部分设备购置安装 | 宁夏宝丰能源集团、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 46130 | 14000
[5 empty] | 企业自筹 | 19770 | 6000
10 | 宁夏纳克明尚能源科技有限公司PAO润滑油和合成润滑油项目（宁东） | 新建 | 建设年产5万吨PAO基础油和2万吨合成润滑油生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2021 |  | 80000 | 5000 | 完成部分土建工程 | 宁夏纳克明尚能源科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 56000
[5 empty] | 企业自筹 | 24000 | 5000
11 | 国家能源集团宁夏煤业集团有限公司70万吨煤基新材料项目（宁东） | 新建 | 建设年产21万吨低密度聚乙烯、10万吨乙烯-醋酸乙烯共聚物、3.5万吨超高分子量聚乙烯、42.3万吨抗冲共聚和无规共聚聚丙烯生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2023 |  | 2204358 | 53030 | 完成部分土建工程、部分设备购置安装 | 国家能源集团宁夏煤业集团有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 1543051 | 37130
[5 empty] | 企业自筹 | 661307 | 15900
12 | 宁夏百川科技有限公司正异丁醛项目（宁东） | 新建 | 建设年产20万吨正异丁醛、副产10万吨丁辛醇生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2022 |  | 83070 | 5000 | 完成部分土建工程 | 宁夏百川科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 58149
[5 empty] | 企业自筹 | 24921 | 5000
13 | 宁夏百川科技有限公司偏苯三酸酐、增塑剂及丙烯酸酯项目（宁东） | 新建 | 建设年产5万吨偏苯三酸酐、5万吨增塑剂、6万吨丙烯酸酯生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2022 |  | 88650 | 5000 | 完成部分土建工程 | 宁夏百川科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 62055
[5 empty] | 企业自筹 | 26595 | 5000
14 | 国家能源集团宁夏煤业集团有限公司费托蜡项目（宁东） | 新建 | 建设年产20万吨费托蜡生产装置及公用和辅助配套设施 | 2020-2022 |  | 39920 | 15000 | 完成部分土建工程、部分设备购置及安装 | 国家能源集团宁夏煤业集团有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 27944 | 10500
[5 empty] | 企业自筹 | 11976 | 4500
| 二、基础设施（12项） |  |  |  |  | 4506717 | 328000
15 | 清水河流域城乡供水工程 | 新建 | 新建40眼水源井、4座加压泵站、9座净水厂、铺设输水管道230公里 | 2020-2022 |  | 280000 | 20000 | 建设水源井10座、一泵站、同心新区净水厂、同心老城净水厂、小洪沟净水厂、铺设输水管道120公里 | 自治区水利厅
[5 empty] | 其他资金 | 280000 | 20000
16 | 固海扩灌扬水更新改造工程 | 新建 | 改造泵站18座，砌护干支渠220公里，实施何家沟向西吉县供水工程 | 2020-2023 |  | 250000 | 10000 | 更新改造泵站5座、重建泵站1座、扩整改造渠道30公里 | 自治区水利厅
[5 empty] | 其他资金 | 250000 | 10000
17 | 银川火车站西站房拆除新建项目 | 新建 | 新建18360平方米站房及站前车行匝道 | 2020-2021 |  | 44200 | 5000 | 完成前期手续，开工建设 | 银川市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 44200 | 5000
18 | 银川综合客运枢纽（扩建工程）火车站通道工程 | 新建 | 建设3条10米宽下穿铁路人行通道和1条26米宽下穿铁路车行通道 | 2020-2021 |  | 47000 | 5000 | 启动火车站通道工程二期建设 | 银川市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 47000 | 5000
19 | 宝中铁路固原至中宁段扩能改造项目 | 新建 | 宁夏境内183公里铁路 | 2020-2022 |  | 800000 | 10000 | 完成项目前期工作，批复项目可研报告 | 固原市人民政府
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 200000
[5 empty] | 银行贷款 | 400000 | 10000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 200000
20 | 中卫下河沿黄河公路大桥 | 新建 | 一级公路8.7公里、黄河公路大桥1.1公里 | 2020-2023 |  | 108000 | 8000 | 完成前期手续，开工建设 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 债券资金 | 98000 | 8000
[5 empty] | 其他资金 | 10000
21 | 银川至昆明公路（宁夏境）太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段 | 新建 | 四车道高速公路236公里 | 2020-2024 |  | 2698000 | 200000 | 完成部分路基、桥涵施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 企业自筹 | 1934600 | 200000
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 763400
22 | 宁夏电投清洁能源智慧供热项目 | 新建 | 包括建设银川市“双创园”燃气热源厂及配套热网和换热站，改造供热一级管网10公里，建设污水源热泵、工业余热水源热泵、空气源热泵等分布式清洁能源供热工程，建设宁夏电投智慧供热系统 | 2020-2024 |  | 79647 | 20000 | 完成前期工作，建成燃气热源厂一期工程，同步敷设供热管网和蒸汽管网 | 宁夏电投热力有限公司
[5 empty] | 银行贷款 | 63718 | 14000
[5 empty] | 企业自筹 | 15929 | 6000
23 | 吴忠市太阳山开发区医药科技产业园热电联产项目 | 新建 | 建设3×150吨/小时循环流化床锅炉、2×1.8万千瓦抽背式汽轮机组 | 2020-2021 |  | 60000 | 10000 | 完成锅炉及附属设施建设、部分设备购置及安装 | 北京京能电力股份有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 60000 | 10000
24 | 吴忠市首拓环境科技有限公司宁夏静脉产业园项目（危险废物处置中心） | 新建 | 建设焚烧车间、固化车间、洗车间、物化废水车间、综合楼、安全填埋场及其他基础配套设施等 | 2020-2021 |  | 33000 | 10000 | 完成焚烧车间、固化车间、洗车间、物化废水车间、综合楼建设 | 吴忠市首拓环境科技有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 33000 | 10000
25 | 宁夏辰宇环保科技有限公司辰宇环保无害化处置中心项目（二期） | 新建 | 建设集收集、贮存、焚烧、稳定化、固化、物化处理及填埋为一体的综合性处置中心 | 2020-2021 |  | 84000 | 15000 | 完成土建工程 | 宁夏辰宇环保科技有限公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 58800 | 15000
[5 empty] | 企业自筹 | 25200
26 | 中卫市第三污水处理厂及集污管网工程 | 新建 | 分两期建设，实现污水处理规模4万立方米/日 | 2020-2021 |  | 22870 | 15000 | 完成部分土建工程、设备购置及安装 | 中卫市应理城乡市政产业集团（有限）公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 1000
[5 empty] | 企业自筹 | 9370 | 2500
[5 empty] | 专项债券资金 | 10500 | 10500
[5 empty] | 其他资金 | 2000 | 2000
| 三、民生社会事业（1项） |  |  |  |  | 29999 | 3000
27 | 宁夏广播电视传输发射基地迁建项目 | 新建 | 建设发射塔及天馈线系统、塔上机房、调频电视、节传中心、卫星地球站机房和综合业务用房等 | 2020-2022 |  | 29999 | 3000 | 完成基础施工 | 宁夏广播电视台
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 14895
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 6384 | 500
[5 empty] | 其他资金 | 8720 | 2500

## 2020年重点前期
附件－3
2 0 2 0 年 自 治 区 重 点 前 期 工 作 项 目 计 划
投资单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建 设 规 模 | 总投资 | 2020年主要工作内容 | 责任单位
| 合计（37项） |  |  | 21019087
| 一、产业（11项） |  |  | 6462481
1 | 牛首山抽水蓄能电站（吴忠市） | 新建 | 项目总装机容量80万千瓦 | 540000 | 完成勘探测绘及工程设计 | 国网新源控股有限公司、青铜峡市人民政府
2 | 宁夏东青科技有限公司年产42万吨电解金属锰技改项目（中卫市） | 新建 | 建设年产42万吨电解金属锰生产装置及公用和辅助配套设施 | 992300 | 完成项目前期手续 | 宁夏天元锰业集团有限公司、中卫市人民政府
3 | 宁夏宝丰能源集团有限公司煤制烯烃项目（第二套50万吨）（宁东） | 新建 | 建设年产50万吨煤制烯烃及副产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 1500000 | 开展项目核准等前期工作 | 宁夏宝丰能源集团、宁东管委会
4 | 宁夏宝丰能源集团有限公司气肥煤高效清洁综合利用项目（宁东） | 新建 | 建设年产220万吨甲醇、30万吨LNG、5万吨粗苯、15万吨煤焦油、35万吨聚乙烯、35万吨聚丙烯等产品生产装置及公用和辅助配套设施 | 1750000 | 开展项目前期工作 | 宁夏宝丰能源集团、宁东管委会
5 | 中石化长城能源化工（宁夏）有限公司低质煤气化高质高效利用项目（宁东） | 新建 | 建设年产精甲醇90万吨、硫磺1.3万吨生产装置及公用和辅助配套设施 | 500000 | 开展项目产品技术方案论证和项目备案等前期工作 | 中石化长城能源化工（宁夏）有限公司、宁东管委会
6 | 甜水河煤矿 | 新建 | 建设240万吨矿井 | 164615 | 开展项目核准等前期工作 | 神华国能宁夏煤电公司
7 | 贺家瑶煤矿 | 新建 | 建设150万吨矿井 | 162214 | 开展项目核准等前期工作 | 宁夏和宁化学有限公司
8 | 新乔煤矿 | 新建 | 建设240万吨矿井 | 241311 | 开展项目核准等前期工作 | 盾安集团宁夏新乔能源开发公司
9 | 月儿湾煤矿 | 新建 | 建设180万吨矿井 | 202022 | 开展项目核准等前期工作 | 宁夏通达煤业公司
10 | 双马二矿 | 新建 | 建设400万吨矿井 | 246400 | 开展项目核准等前期工作 | 宁夏东昌集团公司
11 | 宁夏电网主网优化完善工程 | 新建 | 新增主变容量432万千伏安、新建输电线路537公里 | 163619 | 完成项目核准、可行性研究报告编制 | 国网宁夏电力有限公司
| 二、基础设施（20项） |  |  | 14308754
12 | 黄河宁夏段综合治理项目 | 新建 | 提高黄河宁夏段综合治理程度 | 597512 | 完成可行性研究报告审批、初步设计编制 | 自治区水旱灾害防御中心
13 | 黄河黑山峡河段开发治理工程 | 新建 | 坝高163.5米，总库容114.77亿立方米，总装机200万千瓦，年发电量71.5亿度 | 2418000 | 促请国家发改委、水利部召开黑山峡河段功能定位、开发方案等四项专题论证工作审查会，确定河段开发方案 | 自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心
14 | 陕甘宁革命老区供水工程 | 新建 | 规划供水总量4.66亿立方米 | 4050000 | 完成项目可行性研究报告编制 | 自治区大柳树水利枢纽工程前期工作中心
15 | 银川都市圈城乡中线供水工程 | 新建 | 规划总灌溉面积39.77万亩 | 165600 | 完成项目可行性研究报告审批，初步设计编制 | 自治区水利工程建设中心
16 | 中卫火车站改造 | 新建 | 原址基础上对火车站进行改造提升 | 50000 | 完成项目预可研、可行性研究报告报批及施工图设计 | 中卫市口岸和投资促进办公室
17 | 太中银铁路定边至中卫扩能改造工程 | 改扩建 | 宁夏境内普通铁路200公里 | 1090000 | 开展前期研究工作 | 自治区发展改革委
18 | 银川经延安至郑州高铁 | 新建 | 宁夏境内高速铁路151公里 | 2017100 | 开展前期研究工作，争取纳入国家中长期及“十四五”铁路规划 | 自治区发展改革委
19 | 银川经绥德至太原高铁 | 新建 | 宁夏境内高速铁路151公里 | 2017100 | 开展前期研究工作，争取纳入国家中长期及“十四五”铁路规划 | 自治区发展改革委
20 | 包兰铁路银川至中卫增建二线 | 新建 | 原线路基础上增建二线 | 450000 | 开展前期研究工作 | 自治区发展改革委
21 | 六盘山机场二期改扩建项目 | 新建 | 新建5个C类机位、跑道36号方向仪表着陆系统、1-1.5万平米的T2航站楼（含4部登机桥）、35kV变电站一座，规划车库总建筑面积约3000平方米 | 50000 | 完成项目预可研、可行性研究报告报批及施工图设计 | 固原市人民政府
22 | 沙坡头机场二期扩建项目 | 新建 | 新建5个C类机位、1条垂直联络道、1-1.5万平米的T2航站楼（含4部登机桥）、35kV变电站一座，规划车库总建筑面积约4600平方米 | 60000 | 完成项目预可研、可行性研究报告报批及施工图设计 | 中卫市口岸和投资促进办公室
23 | 中卫迎水桥海关特殊监管区 | 新建 | 占地281亩，建设仓储区、集装箱作业区、集装箱堆场、海关国检查验区、综合业务大楼、信息化管理系统、视频监控系统等 | 30000 | 完成项目预可研、可行性研究报告编制，确定投资主体和建设主体 | 中卫市口岸和投资促进办公室、中卫市人民政府
24 | 中卫工业园区公铁物流园项目（宁夏钢铁集团中卫热电铁路专用线项目） | 新建 | 占地2930亩，包含柳家庄站改扩建、工业园区铁路专用线、公铁物流园三个部分 | 120000 | 开展项目前期工作 | 中卫市口岸和投资促进办公室、中卫市人民政府
25 | 银川市东线（青银高速-贺兰山路段）公路工程 | 新建 | 一级公路15.11公里 | 50868 | 完成征地拆迁 | 银川市人民政府
26 | 乌海至银川公路银川至河东机场段 | 新建 | 高速公路14公里 | 397000 | 开展项目前期工作 | 自治区交通运输厅
27 | 乌海至玛沁公路惠农（蒙宁界）至石嘴山段 | 新建 | 高速公路57公里 | 480000 | 开展项目前期工作 | 自治区交通运输厅
28 | 国道338线中宁至中卫段 | 新建 | 二级公路71公里 | 98000 | 完成项目可行性研究报告、初步设计等前期批复手续 | 自治区交通运输厅
29 | 银川市第一再生水厂配套进厂污水管网工程 | 新建 | 新建污水工程、配套附属工程 | 33218 | 开展项目前期工作 | 银川市人民政府
30 | 吴忠市城区集中供热系统第二热源输送管网项目 | 新建 | 建设一级供热管网23.1公里、配套建设隔压站1座 | 84356 | 完成项目前期工作 | 吴忠市人民政府
31 | 石嘴山市生活垃圾综合处置项目 | 新建 | 生活垃圾处理能力800吨/日（含生活污水处理厂污泥） | 50000 | 开展项目前期工作 | 石嘴山市人民政府
| 三、民生社会事业（6项） |  |  | 247852
32 | 红寺堡区现代纺织扶贫项目（二期） | 新建 | 建设10万纱锭生产厂房、安装500台织布机 | 50000 | 完成项目立项及各项手续办理 | 吴忠兴民纺织科技有限公司、吴忠市人民政府
33 | 吴忠市高铁片区学校建设项目 | 新建 | 新建幼儿园、小学、初级中学、高中部 | 38000 | 开展项目前期工作 | 吴忠市人民政府
34 | 中国人民大学宁夏国际学院 | 新建 | 规划建设面积68316平方米，包括教学楼、图书馆、实验用房、学生公寓及后勤附属用房等 | 65300 | 开展项目前期工作 | 自治区教育厅
35 | 贺兰山精品景区建设项目 | 新建 | 建设范围约90平方公里，对贺兰山国家森林公园景区进行全面提升 | 64000 | 开展项目前期工作 | 自治区文化和旅游厅
36 | 宁夏广电网络总前端机房搬迁项目 | 新建 | 建筑面积6000平方米，建设总前端机房、设备购置等 | 20100 | 完成项目前期工作 | 自治区广电局
37 | 宁夏广播电视台4K+5G超高清制播系统项目 | 新建 | 新建并开通1套4K超高清频道 | 10452 | 开展项目前期工作 | 宁夏广播电视台

## Sheet2 (hidden)
2 0 1 9 年 自 治 区 重 点 建 设 项 目 投 资 计 划 表
标注“▲”2018年重点建设项目结转（35个），标注“★”2018年重点预备项目转入（4个） | [9 empty] | 投资单位：万元
项 目 名 称 |  | 建设性质 | 建设规模及主要内容 | 建 设 起 止 年 限 | 投资来源 | 总投资 | 到2018年 底累计完成投资 | 2019年计划 |  | 责任单位 | 开复工时间 | 存在问题 | 建议
[8 empty] | 计划投资 | 进度目标或新增效益
1 | 宁夏330千伏及以上主网工程 | 续建 | 建设750千伏线路长度263公里、变电容量210万千伏安，包括750千伏妙岭输变电工程、330千伏江汉、塞上、青龙山输变电工程 | 2018-2021 |  | 224594 | 1000 | 119216 | 土建工程，设备购置安装 | 国网宁夏电力有限公司
[5 empty] | 企业自筹 | 224594 | 1000 | 119216
2 | 风力发电项目 | 续建 | 装机348万千瓦 | 2018-2020 |  | 2134913 | 434913 | 600000 | 部分建成投运 | 有关新能源发电企业、自治区发展改革委
[5 empty] | 企业自筹 | 2134913 | 434913 | 600000
44 | 西干渠改造工程 | 新建 | 扩整西干渠112.5公里，改建马场滩、鸽子山、连湖和德隆4座葡萄长廊灌溉泵站 | 2019-2021 |  | 67900 |  | 31900 | 建设完成泵站4座，压力管线18.8公里，渠道砌护90公里 | 自治区水利厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 40000 |  | 14000
[5 empty] | 自治区重大水利建设专项资金 | 20000 |  | 10000
[5 empty] | 市县政府投资 | 7900 |  | 7900
45 | 银川都市圈城乡西线供水工程★ | 续建 | 实施水源工程、输水工程、调蓄工程、净水厂工程、输水及配水管道工程 | 2018-2020 |  | 600400 | 40000 | 500000 | 基本建成调试 | 银川中铁水务集团有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 600400 | 40000 | 500000
46 | 清水河防洪治理工程 | 续建 | 河道防洪标准提高到20年一遇 | 2019-2020 |  | 26000 | 6000 | 12000 | 河道清淤，堤防加固 | 同心县、海原县、原州区水务局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 15600 | 6000 | 7200
[5 empty] | 市县政府投资 | 10400 |  | 4800
47 | 新建吴忠至中卫铁路项目▲ | 续建 | 新建135.1公路高速铁路 | 2016-2019 |  | 1361500 | 1220000 | 80500 | 基本建成，具备通车条件 | 宁夏城际铁路有限责任公司
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 18200 | 18200
[5 empty] | 社会资本 | 223650 | 223650
[5 empty] | 银行贷款 | 616000 | 477200 | 80500
[5 empty] | 专项建设基金 | 280000 | 280000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 223650 | 220950
48 | 新建银川至西安铁路宁夏段▲ | 续建 | 宁夏境内183公里高速铁路 | 2016-2020 |  | 2170000 | 1686500 | 173000 | 银川至吴忠段基本建成 | 银西铁路公司、兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 500000 | 208000
[5 empty] | 专项融资 |  | 262000
[5 empty] | 银行贷款 | 1026000 | 572500 | 173000
[5 empty] | 专项建设基金 | 290000 | 290000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 354000 | 354000
49 | 新建中卫至兰州铁路宁夏段▲ | 续建 | 宁夏境内46.2公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 402688 | 60500 | 70000 | 路基、桥涵、隧道施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 209300 | 32000 | 40000
[5 empty] | 银行贷款 | 103662 | 10500
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 89726 | 18000 | 30000
50 | 新建包头至银川铁路宁夏段▲ | 续建 | 宁夏境内100.6公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 1287000 | 1000 | 30000 | 路基、桥涵施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 61000
[5 empty] | 地方铁路建设专项债券资金 | 360000 |  | 14100
[5 empty] | 银行贷款 | 386000 | 1000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 480000 |  | 15900
51 | 京藏高速石嘴山（蒙宁界）至中宁段改扩建工程▲ | 续建 | 八车道高速公路284公里 | 2016-2020 |  | 2213486 | 1191055 | 300000 | 路基路面、桥涵及交通安全附属工程施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 374600 | 242000 | 84200
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 1710000 | 862755 | 215800
[5 empty] | 专项建设基金 | 86300 | 86300
[5 empty] | 自治区自筹 | 42586
52 | 乌海至玛沁公路青铜峡至中卫段▲ | 续建 | 四车道高速公路133公里 | 2018-2021 |  | 794152 | 18600 | 170000 | 征地拆迁、路基桥涵施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 190900 | 18600 | 76400
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 |  | 50000
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 470000 |  | 43600
[5 empty] | 自治区自筹 | 83252
53 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界）段▲ | 续建 | 四车道高速公路113公里 | 2017-2020 |  | 685199 | 327277 | 150000 | 路基路面、桥涵施工 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司、自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 192900 | 75000 | 79300
[5 empty] | 企业自筹 | 492299 | 252277 | 70700
54 | S60西吉至会宁（宁甘界）高速公路▲ | 续建 | 四车道高速公路46公里 | 2017-2020 |  | 394359 | 131000 | 100000 | 路基、桥涵、隧道施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 100000 | 11000 | 89000
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 | 50000
[5 empty] | 自治区专项债券 | 70000 | 70000
[5 empty] | 自治区自筹 | 174359 |  | 11000
55 | S25泾源至华亭（宁甘界）公路泾河源至双疙瘩梁段▲ | 续建 | 四车道高速公路14公里 | 2017-2019 |  | 92202 | 66580 | 9000 | 建成通车 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 专项建设基金 | 13800 | 13800
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 40000 | 35480 | 4520
[5 empty] | 自治区专项债券 | 17300 | 17300
[5 empty] | 自治区自筹 | 21102 |  | 4480
56 | 石嘴山红崖子黄河公路大桥▲ | 续建 | 一级公路18.6公里，黄河大桥3.4公里 | 2016-2019 |  | 114064 | 95064 | 19000 | 建成通车 | 宁夏红崖子黄河公路大桥建设管理有限公司、自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 27283 | 21000 | 6283
[5 empty] | 企业自筹 | 86781 | 74064 | 12717
62 | 宁夏哈纳斯天然气管道股份有限公司都市圈天然气管网互联互通工程项目 | 新建 | 实现年输气量26亿立方 | 2019-2021 |  | 139816 |  | 61000 | 完成银石线红精支线、银石复线主体工程 | 哈纳斯天然气管道公司
[5 empty] | 银行贷款 | 111852
[5 empty] | 企业自筹 | 27964
63 | 自治区2019年贫困村提升工程 | 新建 | 对109个贫困村实施提升工程，提高贫困村基础设施和公共服务水平 | 2019 |  | 109000 |  | 109000 | 建成 | 自治区扶贫办
[5 empty] | 中央财政扶贫专项资金 | 32700 |  | 32700
[5 empty] | 市县政府投资 | 76300 |  | 76300
64 | 六盘山重点生态功能区降雨量400毫米以上区域造林绿化工程▲ | 续建 | 营造林260万亩，其中新造林90万亩，未成林补植补造110万亩，退化林改造60万亩 | 2017-2020 |  | 205500 | 97750 | 41000 | 完成造林65万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 50200 | 20590 | 13500
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 62600 | 26660 | 23600
[5 empty] | 市县政府投资 | 92700 | 50500 | 3900
65 | 引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程▲ | 续建 | 营造林27万亩，其中新造林13万亩，改造提升14万亩 | 2017-2020 |  | 76455 | 46760 | 18900 | 完成造林8.3万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 11536 | 8536 | 3000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 43000 | 22205 | 10000
[5 empty] | 市县政府投资 | 21919 | 16019 | 5900
68 | 宁夏老年人服务中心服务能力提升工程▲ | 续建 | 总建筑面积42026平方米，主要建设内容包括爱心养护楼、老年关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施项目 | 2017-2019 |  | 20329 | 13360 | 6969 | 建成 | 自治区民政厅
[5 empty] | 中央预算内投资 | 3600 | 3600
[5 empty] | 民政部补助 | 3500 |  | 3500
[5 empty] | 自治区福彩公益金 | 13229 | 9760 | 3469
69 | 自治区工人疗养院迁建项目▲ | 续建 | 总建筑面积46638平方米，主要建设内容包括综合医疗楼、疗养楼、康复楼、综合服务楼及附属用房 | 2017-2019 |  | 35892 | 21000 | 14892 | 建成 | 自治区总工会
[5 empty] | 全国总工会补助 | 3945 | 3945
[5 empty] | 自治区总工会自筹 | 31947 | 17055 | 14892
70 | 宁夏美术馆▲ | 续建 | 总建筑面积29992平方米 | 2018-2020 |  | 39981 | 2390 | 15000 | 主体完工 | 自治区交通投资公司
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 11994 |  | 2000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 27987 | 2390 | 13000
75 | 宁夏医科大学总医院疑难病症诊治能力提升工程 | 新建 | 改造业务用房260平方米，购置大型医学设备共37台，升级信息化建设 | 2019-2021 |  | 20000 |  | 10000 | 土建工程，设备购置 | 宁夏医科大学总医院
[5 empty] | 中央预算内投资 | 15000 |  | 7600
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 3750 |  | 2000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 1250 |  | 400
76 | 特色小镇建设工程▲ | 续建 | 培育兴庆区掌政镇、西夏区镇北堡镇、宁东能源化工基地宁东镇、永宁县闽宁镇、惠农区红果子镇、平罗县陶乐镇、利通区金银滩镇、同心县韦州镇、盐池县大水坑镇、中宁县石空镇、海兴开发区三河镇、泾源县泾河源镇12个特色小城镇 | 2017-2019 |  | 470000 | 436626 | 33374 | 建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 60000 | 20000 | 20000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 410000 | 416626 | 13374
77 | 城镇棚户区改造 | 新建 | 完成7507套棚户区改造任务 | 2019-2021 |  | 220000 |  | 70000 | 完成7507套棚户区改造开工任务 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央专项补助 | 20000 |  | 20000
[5 empty] | 自治区财政配套补助资金 | 28000 |  | 28000
[5 empty] | 棚改专项债券 | 172000 |  | 22000
78 | 农村危窑危房改造工程 | 新建 | 完成30783户农村危窑危房改造任务 | 2019-2020 |  | 184698 |  | 153915 | 基本建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央财政补助 | 15000 |  | 15000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 36000 |  | 36000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 22000 |  | 22000
[5 empty] | 农户自筹 | 111698 |  | 80915
79 | 美丽小城镇建设工程 | 新建 | 建设20个美丽小城镇 | 2019-2020 |  | 40000 |  | 25000 | 实施道路、广场、路灯等基础设施配套项目 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 30000 |  | 20000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 10000 |  | 5000
80 | 美丽村庄建设工程 | 新建 | 建设100个美丽村庄 | 2019 |  | 20000 |  | 20000 | 建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 10000 |  | 10000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 10000 |  | 10000
Note on H23: Administrator: 铁总实际到位220950万元