# 附件

# 到期风电光伏项目拟调整情况统计表

# 单位：万千瓦

| 序号 | 市 | 县 | 项目名称 | 项目单位 | 风电规模 | 光伏规模 | 拟处置意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 275.55 | 63.3 |  |
| 1 | 石家庄市 | 深泽县 | 深泽县白庄乡50MW风电项目 | 石家庄昭派新能源科技有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年5月30日 |
| 2 | 石家庄市 | 赵县 | 赵县国辉250MW风力电发电示范项目 | 赵县国隆能源科技有限公司 | 25 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 3 | 石家庄市 | 井陉县 | 国家电投井陉200MW光伏发电项目 | 电投井陉新能源发电有限公司 |  | 18.3 | 建设规模调减为12.72万千瓦 |
| 4 | 承德市 | 围场县 | 交投晟德围场200MW风电储能项目 | 围场满族蒙古族自治县德恒新能源科技有限公司 | 20 | 0 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 5 | 张家口市 | 张北县 | 张北启达100MW风电项目 | 张北启达新能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 6 | 张家口市 | 张北县 | 张北艾郎50MW风电项目 | 张北艾郎可再生能源有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 7 | 张家口市 | 张北县 | 中都100MW新能源发电项目 | 张北中都新能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 8 | 张家口市 | 阳原县 | 蔚县电厂基地（二期）项目（大唐建投阳原20万千瓦光伏项目） | 大唐建投阳原新能源有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 9 | 张家口市 | 怀来县 | 涿风发电怀来县5万千瓦风力发电项目 | 张家口涿风发电有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 10 | 张家口市 | 宣化区 | 张家口宣化区80MW风储综合智慧能源项目 | 张家口市宣化区硕垣新能源有限公司 | 8 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 11 | 张家口市 | 赤城县 | 深能赤城15.5MW分散式风电项目 | 深能北方赤城新能源开发有限公司 | 1.55 |  | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 12 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 志昂公司50MW集中式风电项目 | 秦皇岛志昂新能源科技有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年6月30日 |
| 13 | 唐山市 | 滦南县 | 河北唐山市滦南县嘴东虾场100MW渔光互补保障性光伏项目 | 中电智慧（唐山）综合能源有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2026年12月31日 |
| 14 | 保定市 | 博野县 | 华能博野100兆瓦风电项目 | 华能博野县绿色能源有限公司 | 9 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 15 | 保定市 | 博野县 | 国家电投博野10万千瓦风电项目 | 博野县轻源新能源科技有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 16 | 保定市 | 安国市 | 华能安国100MW生态友好型风电示范项目 | 华能安国绿色能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 17 | 沧州市 | 河间市 | 鸿信沧州河间市7万千瓦保障性并网风电项目 | 鸿信沧州新能源股份有限公司 | 7 |  | 并网时限延期至2026年3月31日 |
| 18 | 沧州市 | 渤海新区黄骅市 | 京能胜科黄骅市南大港80MW风电项目 | 京能胜科（沧州）能源有限公司 | 8 |  | 并网时限延期至2026年6月30日 |
| 19 | 沧州市 | 渤海新区黄骅市 | 国能河北黄骅200MW风电项目 | 国勤黄骅新能源发展有限公司 | 20 |  | 并网时限延期至2026年6月30日 |
| 20 | 邢台市 | 清河县 | 清河县超康300MW风力发电项目 (150MW) | 超康投资有限公司 | 15 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 21 | 邢台市 | 新河县 | 新河县国瑞300MW风力发电示范项目 | 新河县国瑞新能源科技有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 22 | 邢台市 | 新河县 | 新河县国华合创20万千瓦(一期10万千瓦)风力发电项目 | 新河县创能新能源科技有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 23 | 邢台市 | 临城县 | 中电建临城100MW光伏发电项目 | 中电建新能源集团有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 24 | 邢台市 | 威县 | 中核威县300兆瓦风电发电项目 | 中核汇能有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 25 | 邢台市 | 威县 | 威县300兆瓦集中式风电项目 | 邢台顶科新能源科技有限责任公司 | 5 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 26 | 邢台市 | 威县 | 国电投威县第什营镇70MW光伏项目 | 鲁创能源（威县）有限公司 |  | 5 | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 27 | 邢台市 | 隆尧县 | 隆尧顺玉300MW风力发电示范项目 | 隆尧县顺玉能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 28 | 邢台市 | 隆尧县 | 隆尧顺泰300MW风力发电示范项目 | 隆尧县顺泰能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 29 | 邢台市 | 宁晋县 | 润崧宁晋风电发储一体化项目 | 宁晋县晋风润崧新能源有限公司 | 30 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 30 | 邢台市 | 南宫市 | 北京航天中源南宫300MW(二期200MW）风力发电示范项目 | 南宫市国辉新能源科技有限公司 | 12 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |
| 31 | 邢台市 | 南宫市 | 水发华夏南宫200MW风力发电项目(一期100MW) | 水发南宫新能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2026年9月30日 |